## Orçamento
Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Muro - Reitoria |  |  |  |  | Endereço: Antônio dos Anjos, 31
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense |  |  |  |  | Cidade: Pelotas/RS |  |  |  | BDI = |  | Maio de 2012
Item/Descrição | Qtd. | Un | Mão-de-Obra |  | Material |  | Custo Unitario Total | Custo Direto | BDI |  | Sub-Total do Item | Total do Item
|  |  | Custo Unitário | Custo Parcial | Custo Unitário | Custo Parcial |  |  | Valor | %
1. PROJETOS | [11 empty] | 0
1. 3. APROVAÇÃO DE PROJETOS EM ORGÃOS PÚBLICOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 ARPOVAÇÃO DE PROJETOS | 395 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 0
2. 1. MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. 1. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA | 10 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. 2. LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 LIMPEZA DO TERRENO | 317.92 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. 7. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO LEGAL EM OBRAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 0.8 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. 8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. 8. 2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (E=20M) | 98.09 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (E=30CM) | 6.13 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. 8. 9. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 DEMOLICAO DE CONCRETO | 3.39 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. 8.22. REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE FERRO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO | 7.5 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. 8.23. REMOÇÃO DE CERCAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 RETIRADA DE MOURÕES DE FERRO | 23 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. 9. LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO | 317.92 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | 317.92 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3. MOVIMENTOS DE TERRA | [11 empty] | 0
3. 1. ESCAVAÇÕES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M | 66.24 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3. 2. ATERRO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3. 2. 2. REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DAS VALAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 LASTRO MANUAL COM BRITA | 3.08 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL LOCAL | 24.82 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [11 empty] | 0
4. 1. ESTACAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. 1. 2. MICRO-ESTACAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 MICRO ESTACA - 250mm - CONCRETO 20 MPA | 120 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. 1. 2. 1. CORTE DE CABEÇA DE ESTACA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 CORTE DE CABECA DE ESTACA-DIAMETRO MEDIO | 40 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. 3. VIGAS DE BALDRAME |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. 3. 1. FORMAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 FORMA PARA VIGA EM CHAPA RESINADA 10mm | 293.9 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. 3. 2. AÇO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM | 95.71 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM | 327.3 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.3 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM | 285.6 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. 3. 3. CONCRETO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA | 15.9 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. 4. BLOCOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. 4. 1. BLOCOS DE APOIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM | 9.9 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM | 27 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.3 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM | 3.5 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.4 CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA | 2 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. 4. 2. BLOCO DE COROAMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM | 214 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM | 50 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.3 CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA | 6 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6. SUPERESTRUTURA | [11 empty] | 0
6. 1. ESTRUTURA DE CONCRETO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6. 1. 1. PILARES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6. 1. 1. 1. FORMAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 FORMA PLANA PARA PILARES EM CHAPA RESINADA 10mm | 51.11 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6. 1. 1. 2. AÇO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM | 191.63 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM | 64.81 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6. 1. 1. 3. CONCRETO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA | 3.27 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7. ALVENARIAS / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS | [11 empty] | 0
7. 1. ALVENARIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7. 1. 4. BLOCOS DE CONCRETO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 ALVENARIA BLOCO CONCRETO 19CM J.15MM ARG CI-AR 1:5 | 96.88 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7. 2. DIVISÓRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7. 2. 6. DIVISÓRIA COM VIDRO TEMPERADO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 PLACA DE VIDRO TEMPERADO e=12mm | 221.21 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 BAGUETE SIMPLES | 259 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.3 SILICONE PARA FIXAÇÃO | 30 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.4 PILAR METÁLICO QUADRADO - TUBO METALON 7x7cm | 392.66 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8. ESQUADRIAS | [11 empty] | 0
8. 3. ESQUADRIAS DE FERRO GALVANIZADO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8. 3. 1. PORTÕES DE CORRER |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 TUBO METALON 5x6,5cm | 16 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 BARRA CHATA 4x35cm | 3.44 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.3 CHAPA LISA VINCADA 3mm | 3 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.4 KIT AUTOMATIZADO PARA PORTÃO DE CORRER - ENGREN. + MOTOR 3/4 | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.5 CREMALHEIRA | 5 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.6 PARAFUSO DE FIXAÇÃO 3/4'' | 7 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.7 BASE METÁLICA PARA FIXAÇÃO DO PORTÃO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.8 MONTAGEM DO PORTÃO | 11.27 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [11 empty] | 0
10. 2. ILUMINAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. 2. 1. LUMINÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 LUMINÁRIA DECORATIVA P/ JARDIM | 6 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. 2. 2. REATORES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 FOTOCELULA 1KW - 220V - COMPLETA | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. 2. 3. LÂMPADAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 LÂMPADA COMPACTA DE 135W/220V | 12 | PÇ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. 2. 4. POSTES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 POSTE DE AÇO GALV. DE ENGASTAR C/ 3M, INCL. BASE | 6 | PÇ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. 2. 5. CONDUTORES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 750V 4MM2 | 60 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 CABO MULTIPOLAR, CL2, PVC 1KV 2X2,5MM2 | 430 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. 2. 6. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) | 27 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2" (38mm) | 144 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.3 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2" | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.4 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. 2. 7. DISJUNTORES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. 2. 8. CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 CENTRO DISTRIBUICAO PVC SOBREPOR C/ 6 DISJUNTORES | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 CAIXA INSPE€AO 30x30x30cm ALVEN. C/TAMPA CONCRETO | 9 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [11 empty] | 0
12. 6. ESGOTO PLUVIAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12. 6. 1. TUBOS E CONEXÕES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 FORN.E ASSENT.TUBO CONCRETO ARMADO CA-2 MF 500MM | 15 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12. 6. 4. CAIXAS COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA 60x60x60cm COM GRELHA | 6 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12. 6. 8. CANALETAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 LASTRO MANUAL COM BRITA | 7.24 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.2 CANALETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO | 151.6 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13. IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | [11 empty] | 0
13. 1. PINTURA ASFÁLTICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13. 1. 2. VIGAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS | 185.94 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15. REVESTIMENTOS | [11 empty] | 0
15. 1. DE ARGAMASSA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15. 1. 1. CHAPISCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO | 193.76 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15. 1. 2. MASSA ÚNICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI | 193.76 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17. PINTURA | [11 empty] | 0
17. 1. SELADOR / PREPARAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO | 193.76 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17. 3. BASE ACRÍLICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS | 193.76 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17. 9. FUNDO SOBRE METAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 PINTURA FUNDO ANTI-OXIDO 2 DEMAOS | 11.27 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.10. ESMALTE SOBRE METAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS | 11.27 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [11 empty] | 0
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | 317.92 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19. PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO | [11 empty] | 0
19. 5. MUROS E CERCAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19. 5. 3. CERCAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 CERCA ELÉT. C/ HASTE DE METAL, ISOLAD. E CABO DE METAL 5mm | 1 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19. 8. PROGRAMAÇÃO VISUAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19. 8. 3. LETREIROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 PINTURA DE ARTE SOBRE REBOCO- CONF. ESP. | 11 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
21. 1. 1. DESPESAS COM PESSOAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 CONTRAMESTRE | 3 | MS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24. PISO | [11 empty] | 0
24.22. SOLEIRAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24.22. 1. BASALTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.1 SOLEIRA DE BASALTO 25cm e=2,5cm | 38.61 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO | [5 empty] | 0

## Cronograma
Obra: Muro - Reitoria |  |  | Endereço: Rua Antônio dos Anjos, nº 31
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense |  |  | Cidade: Pelotas/RS
ITEM | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | TOTAL
| VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1. PROJETOS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
2. SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
3. MOVIMENTO DE TERRA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
6. SUPERESTRUTURA | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0
7. ALVENARIAS/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
8. ESQUADRIAS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
13. IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAÇÃO TÉRMICA/ ACÚSCITA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
15. REVESTIMENTOS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
17. PINTURA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
19. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
24. PISO | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
0%
Total da Etapa | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Total Acumulado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0